乌财工贸〔2024〕  号

乌兰察布市财政局关于上报2023年

产粮（油）大县奖励资金绩效评价的报告

自治区财政厅：

根据《自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区产粮（油）大县奖励资金绩效评价办法>的通知》(内财贸〔2022〕1132号），现将乌兰察布市组织开展2023年产粮（油）大县奖励资金绩效评价工作情况汇报如下：

- 资金管理情况

根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区产粮（油）大县奖励资金监管办法>的通知》（内财贸〔2022〕456号）文件精神，为保证我市粮油安全，促进商品粮产业发展，调动各级政府重农抓粮积极性，增强商品粮供给保障能力，结合资金监管办法，明确提出保持和提高粮食综合生产等绩效目标，奖励资金不存在违规购买、更新小汽车，新建办公楼、培训中心、用于“政绩工程”、“形象工程”等问题，并按规定及时下达各旗县市区。

二、资金下达情况

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年产粮大县奖励资金预算的通知》（内财贸〔2022〕1541号）、《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年产油大县奖励资金预算的通知》（内财贸〔2023〕538号）和《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年产油大县奖励资金预算的通知》（内财贸〔2023〕750号），自治区下达我市奖励资金共计5728万元，其中：常规产粮大县奖励资金3097万元，制种大县奖励资金1000万元，产油大县奖励资金1631万元。以上资金已全部下达相关旗县。

- 三、资金使用情况

资金使用情况。各地在缓解产粮当地财力困难基础上，均优先使用奖励资金保障粮油生产和产业发展等方面的支出，按照资金使用方案，5个旗县已确定项目，但由于项目前期准备工作慢、项目开工晚等主客观因素影响，导致未能按计划如期完工；部分项目已完工，按照绩效目标已发挥财政资金使用效益；部分资金正在筛选落实项目。

四、各旗县财政在粮食方面支出情况

截至目前，常规产粮大县奖励资金3097万元支出1682万元，制种大县奖励资金已支出550万元，产油大县奖励资金1631万元，支出167万元，主要由于部分旗县项目正在实施中，部分还未落实具体项目。具体情况如下：

1、常规产粮大县奖励资金3097万元。奖励资金已全部下达凉城县1682万元和四子王旗1415万元，作为一般性转移支付，由县级人民政府统筹安排，用于缓解产粮大县财政困难，凉城县支出1682万元，已全部支付完毕；四子王旗因项目正在筛选中，暂未支出。

2、制种大县奖励资金1000万元。已全部下达四子王旗，已落实到具体项目，具体用于中加农业生物科技有限公司良繁基地数字化建设、新品种鉴定评价与新品种选育项目，以及内蒙古鑫雨种业有限公司建设新品种实验示范基地和种薯质量认证项目，目前项目正在实施中，已拨付550万元，剩余未拨付资金450万元。

3、产油大县奖励资金1631万元。其中：

察右中旗奖励资金178万元，用于察右中旗粮油储备有限公司西裤整体改造提升项目，项目正在实施中，按项目施工进度拨付，已拨付0元，未拨付178万元。

察右后旗奖励资金153万元，用于察哈尔右翼后旗民乐有限公司粮油加工及仓储建设项目，已拨付153万元。

丰镇市奖励资金199万元，目前相关企业正在做项目前期工作，资金暂未拨付，待完工验收后拨付资金。

凉城县奖励资金175万元，正在筛选符合申报条件的项目，已拨付0万元。

兴和县奖励资金336万元，指标文件已县发改委，拟用于粮油生产和发展项目，目前正在筛选项目，暂未拨付。

卓资县奖励资金105万元，目前正在筛选项目，暂未拨付。

四子王旗奖励资金228万元，用于安排扶持油料生产和产业发展，目前目前项目在制定中，暂未实施，已拨付0万元。

商都奖励资金257万元，用于内蒙古商都县蒙商粮油储备有限责任公司油料建设提升项目，正在按项目进度拨付资金，已拨付14万元，未拨付243万元。

五、资金使用成效

（一）支持粮食生产，保障国家粮食安全。市县两级财政认真贯彻落实国家、自治区关于粮食安全战略部署，积极筹措资金，加大投入力度，支持粮油等农产品稳产保供，持续强化粮油生产各领域财政保障，为筑牢粮食安全“压舱石”提供有力支撑。总体上，2023年各获奖旗县当年用于粮油生产、流通方面的财政支出金额，占旗县级财政总支出的比重略有提高。

- （二）缓解产粮大县财政困难，调动产粮大县粮油生产积极性。乌兰察布市及时下达旗县奖励资金5728万元，缓解了产粮大县财政困难，充分调动各旗县重农抓粮积极性，特别是常规产粮大县作为一般性转移支付，对缓解凉城县和四子王旗财力有重要意义。

（三）扶持粮油加工企业，促进粮食产业提质进档。为推进我市粮油精深加工，引导粮油加工企业建设，支持和引导粮食加工企业申报项目。2023年我市五个旗县将奖励资金用于支持粮油加工企业建设，通过修缮粮油仓储设施等项目建设，改善粮食流通设备陈旧的现状，产粮、产油标准化和产业化不断提高，粮油品质不断提高，进一步加大对粮油加工企业的扶持。

- 六、获奖旗县耕地保护情况

- 从近年统计年鉴数据看，乌兰察布市粮食播种面积呈逐年扩大态势，各获奖旗县通过节水灌溉、减肥增粮、施用有机肥、秸秆还田等农技措施，提升了粮食作物耕地地力，产量和品质都得到有效提高根据统计,2022年我旗县（市区）产粮大县,较2021年增加9.52万亩,增长1.35%。

附件：1.2023年常规产粮大县奖励资金绩效评价指标及评分表

2.2023年制种大县奖励资金绩效评价指标及评分表

3.2023年产油大县奖励资金绩效评价指标及评分表

4.2023年资金拨款文件

5.管理制度

6.资金使用方案

乌兰察布市财政局

2024年1月10日

信息公开选项：不予公开

乌兰察布市财政局办公室             2024年1月10日印发